## Sheet1
Bid Date | Project Num | County | PID | RouteSection | Desc | AwardDate | CompletionDate | Contract$ | AdjCompDt | AdjContAmt
2018-11-08 | 180569 | WYA | 88832 | US 23-15.89 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-09-01 | 3236774.92 | 2020-04-08 | 3304782.83
2018-01-11 | 180006 | BUT | 94263 | SR 73-14.67 | TWO LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-08-01 | 258900 | 2018-08-01 | 232677.67
2018-01-11 | 180012 | FRA | 76467 | IR 270-21.69 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-09-30 | 6101480.95 | 2018-11-18 | 6991613.05
2018-01-11 | 180020 | HOC | 101555 | CR 33A -03.97 | TWO LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-09-30 | 553756 | 2019-05-15 | 531748.56
2018-01-11 | 180024 | LOR | 98470 | SR 58-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-07-31 | 1743669.25 | 2018-10-12 | 1754532.83
2018-01-11 | 180028 | MOT | 103062 | Airport Access Road | FOUR LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-06-30 | 947776.87 | 2018-06-30 | 980120.89
2018-01-11 | 180031 | RIC | 94400 | SR 13-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-09-30 | 706878.35 | 2018-09-30 | 750158.11
2018-01-11 | 188000 | HAN | 87194 | SR 37/SR 103/SR 698-02.57/11.3/00.25 | TWO LANE RESURFACING | 2018-01-18 | 2018-10-01 | 918732.9 | 2018-10-01 | 932326.87
2018-01-25 | 180003 | ATB | 94079 | SR 45-01.87 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-08-15 | 2087863.7 | 2018-08-15 | 2217248.21
2018-01-25 | 180014 | GEA | 99627 | SR-SR 306-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 947574.4 | 2019-05-19 | 958608.54
2018-01-25 | 180025 | MAD | 91512 | US 42/SR 38-05.92/13.88 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 1661600.33 | 2018-11-28 | 1749315.97
2018-01-25 | 180029 | POR | 94131 | SR 305/SR 700-0.00/VAR | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-07-30 | 1379899.44 | 2018-10-04 | 1348719.14
2018-01-25 | 180043 | ATB | 94110 | SR 531-06.86 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-07-30 | 1351328.6 | 2018-08-28 | 1356327.25
2018-01-25 | 180045 | CAR | 91837 | SR 164-07.27 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 2251922.15 | 2019-05-31 | 2415909.61
2018-01-25 | 180050 | CUY | 99593 | IR 90-16.45 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 2707278.83 | 2018-10-28 | 2826515.12
2018-01-25 | 180051 | CUY | 89246 | SR 176-12.83 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 1239870.24 | 2019-06-30 | 1319806.52
2018-01-25 | 180055 | DEL | 93147 | US 42-08.78 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-02 | 2018-09-30 | 324425.3 | 2018-09-30 | 309476
2018-01-25 | 180058 | GEA | 99629 | SR-SR 700-02.71 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-10-31 | 561606.06 | 2018-10-31 | 625172.67
2018-01-25 | 180064 | MAH | 94134 | US 224/SR 289/SR 626-19.90/VAR | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-09-15 | 3284904.52 | 2019-07-31 | 3395333.1
2018-01-25 | 180066 | MEG | 102364 | SR 7/SR 248-14.58/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 2624956.65 | 2018-11-01 | 2793898.82
2018-01-25 | 180067 | MOT | 100968 | IR 75-03.92 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 1878400 | 2018-08-31 | 1950968.7
2018-01-25 | 180068 | MRW | 102835 | /MAR-SR 95/SR 309-08.13/22.62(MRW) | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-09-30 | 3235843.86 | 2018-09-30 | 3336610.9
2018-01-25 | 180073 | SUM | 87283 | /POR-IR 480/SR 14-0.00/VAR | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2019-07-15 | 2791013.85 | 2019-08-07 | 2762432.33
2018-01-25 | 184002 | PIK | 97243 | SR 552-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-01 | 2018-09-15 | 447699.86 | 2018-09-15 | 473115.16
2018-02-01 | 180085 | BEL | 87352 | IR IR 70 12.610 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-10-31 | 884160.2 | 2018-10-31 | 985752.55
2018-02-01 | 180088 | COL | 100676 | SR 172-08.97 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-09-30 | 524017.28 | 2019-05-31 | 515147.08
2018-02-01 | 180090 | ERI | 94394 | US 250-04.06 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-09-30 | 3995454.15 | 2019-05-16 | 4109278.98
2018-02-01 | 180092 | GEA | 90909 | US 6-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-10-31 | 661184.75 | 2018-10-31 | 698581.54
2018-02-01 | 180095 | HAR | 88848 | SR-SR 195/SR 235/SR 309-00.00/14.98/00.00. | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-09-30 | 3305037.1 | 2018-09-30 | 3590578.29
2018-02-01 | 180101 | LUC | 102808 | US/WOO-US 20/SR 25-08.00/20.32 resurf | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-08-01 | 3377030.89 | 2018-11-27 | 3402028.25
2018-02-01 | 180102 | MER | 103254 | SR 117-04.11 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 949829.4 | 2018-07-31 | 1012728.37
2018-02-01 | 180103 | MOE | 91766 | SR 7-22.73 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-07-15 | 950965.59 | 2018-08-17 | 1061477.29
2018-02-01 | 180105 | MOT | 103252 | IR 75-14.95 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-12 | 2018-07-31 | 1642300 | 2018-07-31 | 1574685.69
2018-02-01 | 180108 | POR | 94133 | SR 303-02.71 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-06-30 | 448928.3 | 2018-06-30 | 456823.53
2018-02-01 | 180110 | SEN | 102817 | SR 19/SR 101-09.57/01.64 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-09-01 | 1607402.25 | 2018-09-20 | 2048311.44
2018-02-01 | 180112 | STA | 102413 | SR 153/SR 172-07.47/19.51 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-08-30 | 1254731.1 | 2018-08-30 | 1185078.88
2018-02-01 | 180113 | SUM | 98702 | Olde Eight Rd Phase 1 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-08-31 | 615627.42 | 2018-08-31 | 645545.03
2018-02-01 | 180114 | TRU | 81641 | SR 5-00.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-09-30 | 2969284.81 | 2018-09-30 | 3019664.79
2018-02-01 | 180115 | UNI | 91391 | SR 38-07.61 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-10-15 | 515959.51 | 2018-10-15 | 508899.05
2018-02-01 | 180116 | WAY | 87718 | IR 71-00.28 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-09-30 | 5932052.95 | 2018-10-21 | 6641350.65
2018-02-01 | 188001 | MUS | 95447 | /PER-SR 93-00.00/17.89 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-08 | 2018-10-15 | 2049892.28 | 2018-10-15 | 2245252.26
2018-02-15 | 180071 | PUT | 93645 | SR 65/SR 109/SR 613-15.58/05.87/07.20 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-09-01 | 3810116.93 | 2018-11-07 | 4190534.66
2018-02-15 | 180119 | CHP | 104854 | SR 29-21.75 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-07-31 | 1024157.28 | 2018-07-31 | 1048916.72
2018-02-15 | 180122 | CUY | 85530 | IR 480-19.21 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-10-31 | 3725961.9 | 2019-06-07 | 4065458.57
2018-02-15 | 180132 | BEL | 100999 | /MUS-SR 265/SR 376-04.59/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-10-15 | 2242285.55 | 2019-08-15 | 2523840.11
2018-02-15 | 180137 | HEN | 102763 | SR 281-00.00 Resurf | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-06-30 | 766747.63 | 2018-07-05 | 790892.94
2018-02-15 | 180139 | JEF | 95564 | SR 7-00.20 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-10-31 | 1694340 | 2018-10-31 | 1814848.64
2018-02-15 | 180140 | LAW | 83064 | US 52-02.17 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 1609972.51 | 2018-08-31 | 1611847.53
2018-02-15 | 180141 | LOG | 102974 | US 68-02.28 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-06-30 | 840135.75 | 2018-06-30 | 837482.08
2018-02-15 | 180147 | MOT | 103055 | CS Washington Church Road | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-06-30 | 126969.5 | 2018-06-30 | 126354.25
2018-02-15 | 180149 | MUS | 95510 | SR 146-16.21 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-10-15 | 1138661.05 | 2018-10-15 | 1209499.96
2018-02-15 | 180153 | SUM | 87286 | IR 271-06.62 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-06-30 | 1698654.55 | 2018-06-30 | 1409906.88
2018-02-15 | 180154 | TUS | 98266 | SR 416-09.85 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-23 | 2018-10-31 | 1065884.44 | 2020-05-27 | 1112390.97
2018-02-15 | 180155 | UNI | 101246 | US 33/SR 287/SR 739-00.00/00.00/00.28 | TWO LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-10-15 | 4949973.58 | 2018-12-20 | 5187670.49
2018-02-15 | 180156 | CLA | 97956 | SMOOTH FY2018 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-02-22 | 2018-08-31 | 3998195.75 | 2018-09-20 | 4277003.1
2018-03-08 | 180164 | DEL | 102832 | SR 750-04.43 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-10-15 | 1526184.3 | 2019-08-02 | 1547232.92
2018-03-08 | 180165 | FUL | 102802 | SR 108/SR 109-06.77/14.90 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-07-31 | 1551273.59 | 2018-07-31 | 1523865.63
2018-03-08 | 180166 | GEA | 99634 | SR 166-00.00/VAR | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-10-31 | 698460.75 | 2018-10-31 | 875476.42
2018-03-08 | 180167 | GEA | 85217 | SR 528-16.48 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-10-31 | 2033879.12 | 2018-11-30 | 2337665.91
2018-03-08 | 180170 | LIC | 92983 | SR 79-06.43 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-10-15 | 3254981.14 | 2018-10-15 | 3252459.45
2018-03-08 | 180172 | MER | 100937 | SR 49/SR 219-03.52/01.09 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-09-03 | 1995152.3 | 2018-09-04 | 2127561.53
2018-03-08 | 180174 | MOT | 100962 | US 35/US 40-04.05/11.69 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-07-31 | 989500 | 2018-07-31 | 918084.85
2018-03-08 | 180175 | MRW | 103438 | US 42-12.71,MRW-SR 61-14.13,MRW-SR 314-04.02 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-10-15 | 3016220.09 | 2018-10-15 | 3429824.59
2018-03-08 | 180179 | SAN | 95765 | SR 412/SR 590-04.70/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-10-01 | 1680016.93 | 2018-10-01 | 1777827.29
2018-03-08 | 180187 | LOG | 103832 | SR-SR 347-04.58 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-16 | 2018-07-07 | 177278.52 | 2018-07-07 | 199432.78
2018-03-22 | 180189 | ALL | 87210 | /PUT/VAN-SR 66/SR 189/SR 190/SR 697 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-29 | 2018-09-30 | 2051533.78 | 2021-01-28 | 2131515.88
2018-03-22 | 180195 | COS | 93010 | US 36-18.95 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-03-29 | 2018-10-31 | 3549995.31 | 2018-11-16 | 3896152.12
2018-03-22 | 180197 | CUY | 85394 | SR 91-07.73 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-29 | 2018-08-31 | 883882.46 | 2018-10-15 | 959220.92
2018-03-22 | 180210 | WAS | 101746 | Marietta Resurfacing and ADA | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-29 | 2018-09-15 | 331366.58 | 2018-09-15 | 359591
2018-03-22 | 180211 | WAY | 106519 | SR 21-01.80 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-03-29 | 2018-09-30 | 1669865.65 | 2018-10-11 | 1832087.86
2018-03-22 | 180217 | VAN | 88851 | SR 709-01.14 | TWO LANE RESURFACING | 2018-03-29 | 2018-10-01 | 1194961.4 | 2018-10-01 | 1256002.06
2018-04-05 | 180192 | ATB | 88933 | SR 11/SR 45-13.94/24.07 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-09-28 | 3816389.37 | 2019-05-06 | 4133348.55
2018-04-05 | 180206 | RIC | 98571 | US 42-07.84 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-10-13 | 2497650.25 | 2018-11-23 | 2546736.68
2018-04-05 | 180222 | COS | 92987 | SR 621/SR 643/SR 651-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-10-31 | 5025475.88 | 2018-11-16 | 5290413.99
2018-04-05 | 180223 | CUY | 85401 | US 322-03.82/04.90 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-10-15 | 1638897.75 | 2018-10-31 | 1311845.81
2018-04-05 | 180227 | JAC | 98152 | SR 327-06.08 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-09-30 | 1070493.31 | 2018-10-23 | 1239385.37
2018-04-05 | 180228 | LAK | 99645 | SR 528-00.00/04.21 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-10-31 | 969939.66 | 2019-06-30 | 1068996.06
2018-04-05 | 180229 | LOG | 100934 | SR 117/SR 245-05.83/00.87 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-07-31 | 788580.6 | 2018-07-31 | 746171.52
2018-04-05 | 180230 | MIA | 100946 | SR 571/SR 718 VAR | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-07-31 | 839020.46 | 2018-07-31 | 833009.59
2018-04-05 | 180231 | MRG | 84516 | SR 60-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-08-31 | 2990525.35 | 2018-09-03 | 2935025
2018-04-05 | 180232 | ROS | 104711 | US 23-19.46 & SR 159-10.10 (PART 1, PART 2 AND PART 3) | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-08-31 | 983580.81 | 2018-08-31 | 897228.11
2018-04-05 | 180237 | WAY | 103544 | US 250-14.60 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-10-15 | 4358143.04 | 2019-06-08 | 4491017.91
2018-04-05 | 180238 | WAY | 92892 | SR 83-14.64 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-12 | 2018-09-14 | 758116.3 | 2019-06-04 | 723987.46
2018-04-19 | 180233 | SAN | 95769 | US 6-22.69 Resurf | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2019-05-24 | 4230739.39 | 2019-09-26 | 4709463.83
2018-04-19 | 180249 | CAR | 100591 | SR 39-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-09-30 | 1708156.09 | 2019-05-31 | 1761269.03
2018-04-19 | 180250 | CLA | 92876 | SR 72-06.77 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-09-30 | 712606.45 | 2018-11-23 | 721971.26
2018-04-19 | 180256 | FUL | 101272 | US 20-10.77 Resurfacing | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-09-01 | 781800.13 | 2018-09-07 | 795822.74
2018-04-19 | 180257 | FUL | 102801 | SR 66-03.97 resurfacing | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-11-01 | 1316758.73 | 2018-11-28 | 1373924.91
2018-04-19 | 180259 | KNO | 92968 | US 36/VAR-10.14/VAR | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-10-15 | 5683375.34 | 2018-11-20 | 6020858.8
2018-04-19 | 180260 | LAK | 84405 | SR 283/SR 535-16.19/00.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-10-15 | 931273.05 | 2018-10-15 | 883814.36
2018-04-19 | 180262 | LUC | 99662 | SR 184-00.35 Resurf/Storm Swr (PART 1 PART 2 AND PART 3) | FOUR LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-11-01 | 3011958.7 | 2019-09-12 | 2951453.11
2018-04-19 | 180265 | MED | 92920 | SR 57-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-11-02 | 1452415.77 | 2018-11-02 | 1439123.39
2018-04-19 | 180269 | SEN | 101281 | SR 18-22.93 Resurfacing | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-09-01 | 2605281.67 | 2018-10-16 | 2916478.84
2018-04-19 | 180270 | SHE | 100994 | SR 48-03.03 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-07-31 | 467100 | 2018-08-01 | 472152.65
2018-04-19 | 180272 | SUM | 94126 | US 224/SR 532-14.84/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-04-26 | 2018-09-30 | 1091409.19 | 2018-11-08 | 1093835.37
2018-05-03 | 180282 | CUY | 105933 | Prospect Ave | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-09-30 | 1531768.75 | 2020-04-30 | 1735903.04
2018-05-03 | 180285 | FRA | 76420 | SR 315-00.49 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-09-30 | 2891545.62 | 2019-06-30 | 3078615.8
2018-05-03 | 180289 | JAC | 92011 | US 35-11.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-11-30 | 2426641.65 | 2019-07-31 | 2769564
2018-05-03 | 180291 | LOR | 92888 | SR 10-06.53 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-08-31 | 494175.1 | 2018-08-31 | 459722.12
2018-05-03 | 180292 | MAR | 91516 | SR 95-14.25 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-10-31 | 1166295.01 | 2019-04-19 | 1468808.31
2018-05-03 | 180294 | ROS | 100487 | SR 159-00.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-07-31 | 1027431.15 | 2018-09-06 | 1159463.15
2018-05-03 | 180295 | SCI | 97680 | US 23-10.57 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-10-31 | 1894888.54 | 2018-11-23 | 1978042.11
2018-05-03 | 180298 | TUS | 100630 | US 36-03.85 | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-10 | 2018-11-15 | 2224214.4 | 2019-05-31 | 2296984.27
2018-05-03 | 180302 | WIL | 102827 | US 6/SR 191-02.96/09.87 | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-11 | 2018-11-01 | 6425675.81 | 2019-07-17 | 6742561.19
2018-05-17 | 180246 | MAD | 25596 | /PIC-IR 71-04.56/00.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2019-06-30 | 14694990.32 | 2020-07-24 | 15957968.52
2018-05-17 | 180312 | ALL | 95503 | CR 128A (ELIDA ROAD) | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-10-30 | 794431.5 | 2018-10-30 | 818417.1
2018-05-17 | 180318 | GUE | 83107 | US 40/SR 285/SR 313 VAR | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2019-09-15 | 4958053.5 | 2019-09-15 | 5082952.87
2018-05-17 | 180319 | HAM | 84481 | US 127-11.39 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-11-01 | 3284255.33 | 2019-06-15 | 3129603.65
2018-05-17 | 180325 | MIA | 100942 | SR 48/SR 571-02.43/15.41 | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-08-31 | 791470 | 2018-08-31 | 811001.02
2018-05-17 | 180326 | PAU | 105522 | SR 111-04.67 | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-08-31 | 957859.2 | 2018-08-31 | 1047510.14
2018-05-17 | 180329 | SEN | 92128 | SR 635-00.00 Resurf | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-10-31 | 1604914.97 | 2019-04-03 | 1910189.36
2018-05-17 | 180330 | WAY | 102936 | SR 3-19.62 | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-09-21 | 1014002.1 | 2018-09-21 | 1006301.98
2018-05-17 | 180331 | WAY | 101261 | SR 57-02.20 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-11-16 | 1905745.6 | 2019-09-30 | 1908572.61
2018-05-17 | 187023 | WAS | 107725 | SR 60-05.20 | TWO LANE RESURFACING | 2018-05-24 | 2018-08-31 | 3508055.85 | 2018-08-31 | 3499296.01
2018-06-07 | 180345 | ASD | 94392 | US 224-06.56 | TWO LANE RESURFACING | 2018-06-12 | 2018-10-31 | 1568866.1 | 2018-10-31 | 1531258.62
2018-06-07 | 180364 | PER | 93137 | SR 93/SR 155/SR 216/SR 595 Var. | TWO LANE RESURFACING | 2018-06-12 | 2018-10-15 | 2209246.35 | 2018-10-15 | 2513776.57
2018-06-07 | 180367 | RIC | 94401 | SR 39-05.86 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-12 | 2018-10-31 | 3306995.06 | 2019-07-03 | 3474628.99
2018-06-21 | 180355 | FRA | 79668 | IR 70-16.18 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2019-08-31 | 5392138.9 | 2019-09-03 | 5497066.61
2018-06-21 | 180385 | BUT | 91864 | SR 747-03.11 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2019-07-31 | 2548010.2 | 2019-07-31 | 2469298.29
2018-06-21 | 180386 | CAR | 102482 | SR 183-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2018-09-30 | 494370.86 | 2018-09-30 | 481504.64
2018-06-21 | 180391 | FRA | 105137 | US 270-29.39/30.60CD | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2019-07-15 | 5240482.25 | 2020-07-15 | 5134587.71
2018-06-21 | 180394 | HEN | 95716 | /LUC-US 24-00.00/11.53 Resurf | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2018-10-01 | 2324149.97 | 2018-10-09 | 2351754.29
2018-06-21 | 180398 | MEG | 91742 | SR 124/SR 143-36.88/08.25 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 3407798.85 | 2018-11-01 | 3358050
2018-06-21 | 180399 | MOE | 84539 | SR 26-16.33 | TWO LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2018-11-15 | 1840414.55 | 2019-12-30 | 1919337.62
2018-06-21 | 180400 | MOT | 97667 | SR 725- 19.75 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2018-10-31 | 1118318 | 2018-11-09 | 1041782.91
2018-06-21 | 180401 | MRG | 96644 | SR 266-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2018-11-01 | 3185152.15 | 2018-11-01 | 3143277.87
2018-06-21 | 180403 | RIC | 87721 | IR 71-06.39/10.77 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2019-08-31 | 8566636.2 | 2021-06-05 | 8323904.71
2018-06-21 | 180406 | TRU | 94114 | SR 534-13.26 | TWO LANE RESURFACING | 2018-06-28 | 2018-09-30 | 1119040.46 | 2018-10-08 | 1089067.86
2018-07-12 | 180413 | CHP | 100922 | SR 29/SR 235-27.15/06.59 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-10-15 | 730780.1 | 2018-10-15 | 798684.21
2018-07-12 | 180420 | HAN | 93678 | /WYA-SR 330/SR 568-01.14/02.11/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-10-31 | 1924829.05 | 2018-10-31 | 1939469.31
2018-07-12 | 180421 | HOC | 96642 | SR 180-07.37 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-11-01 | 1892999.9 | 2018-11-01 | 1966592.68
2018-07-12 | 180422 | HUR | 102954 | /RIC SMOOTH FY2019 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2019-06-29 | 3223662.59 | 2019-06-29 | 3225920.73
2018-07-12 | 180424 | MIA | 105326 | /CHP-SR 55-16.30/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-10-15 | 754987.75 | 2018-10-15 | 781312.73
2018-07-12 | 180426 | MOE | 102562 | SR 78-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-11-01 | 2258868 | 2019-05-26 | 2352573.76
2018-07-12 | 180431 | SHE | 88700 | SR 705-04.26 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-10-15 | 1522500 | 2018-10-15 | 1517437.82
2018-07-12 | 180432 | STA | 98392 | SR 44/SR 153/SR 173-14.67/06.25/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2019-07-31 | 2959377.06 | 2020-01-22 | 2717839.66
2018-07-12 | 180433 | WAS | 101181 | SR 32-09.73 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-10-30 | 1111981.99 | 2018-10-30 | 1067217.18
2018-07-12 | 180435 | LOG | 105327 | SR 274-12.24 | TWO LANE RESURFACING | 2018-07-19 | 2018-10-01 | 665774.7 | 2018-10-01 | 711671.83
2018-07-26 | 180411 | WAR | 106242 | /CLI-IR 71-07.05/00.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-08-02 | 2019-08-30 | 16070985.01 | 2019-08-30 | 15994764.12
2018-07-26 | 180436 | CHP | 99982 | SR 54-10.66 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-02 | 2018-10-31 | 231033.55 | 2018-10-31 | 248962.66
2018-07-26 | 180437 | CUY | 100254 | East 49th Street/Harvard Ave | FOUR LANE RESURFACING | 2018-08-02 | 2019-06-30 | 1410302.01 | 2019-06-30 | 1406024.54
2018-07-26 | 180438 | HOL | 96794 | US 62-26.50 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-02 | 2019-09-30 | 2595993.01 | 2019-09-30 | 2626260.98
2018-07-26 | 180439 | JAC | 100491 | SR 93-08.60 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-02 | 2018-10-19 | 553762.79 | 2019-08-29 | 659587.99
2018-07-26 | 180442 | ROS | 97315 | CR 167-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-02 | 2019-05-31 | 1330696.24 | 2019-05-31 | 1229552.67
2018-08-09 | 180448 | BEL | 102475 | SR 149/SR 331-30.85/00.00, HAS-SR 331-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-15 | 2019-10-31 | 2595209.19 | 2020-06-01 | 2621283.24
2018-08-09 | 180455 | MRG | 96647 | /WAS-SR 83-00.00/01.35 WAS-SR 530-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-15 | 2019-06-30 | 3229998.8 | 2019-06-30 | 3296473.29
2018-08-23 | 180452 | HUR | 87698 | US 20-16.26 PM | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-30 | 2019-08-15 | 6968891.89 | 2020-11-20 | 7048518.38
2018-08-23 | 180461 | WIL | 92373 | SR 191-04.33 Resurf | TWO LANE RESURFACING | 2018-09-04 | 2019-10-01 | 3133588.94 | 2019-10-01 | 3315081.07
2018-08-23 | 180471 | ERI | 98466 | US 6-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-30 | 2019-08-02 | 676840.7 | 2019-08-02 | 633363.21
2018-08-23 | 180475 | MED | 98250 | SMOOTH FY2019 (B) | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-30 | 2019-08-31 | 3361688.35 | 2019-10-24 | 3274141.35
2018-08-23 | 180477 | PER | 93003 | SR 13-28.15 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-30 | 2019-10-15 | 3428158.55 | 2019-10-15 | 3430308.8
2018-08-23 | 180479 | SCI | 100869 | US 52-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-30 | 2019-06-30 | 869573.3 | 2019-06-30 | 973802.22
2018-08-23 | 180481 | WIL | 102821 | US 127-04.09 resurface | TWO LANE RESURFACING | 2018-08-30 | 2019-07-01 | 2007876.45 | 2019-08-28 | 2305711.19
2018-09-13 | 180485 | D08 | 94201 | GPS FY2018 | TWO LANE RESURFACING | 2018-09-20 | 2019-10-01 | 6695387.81 | 2019-10-01 | 6551251
2018-09-13 | 180490 | LAW | 102159 | SR 93-00.69 | TWO LANE RESURFACING | 2018-09-20 | 2018-12-23 | 472288.6 | 2018-12-23 | 476391.73
2018-09-13 | 180491 | LIC | 95455 | US 40-19.61 | TWO LANE RESURFACING | 2018-09-20 | 2019-10-15 | 2544861.84 | 2019-10-15 | 2679826.26
2018-09-13 | 180495 | ROS | 100488 | US 35-15.22 & 22.75 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-09-20 | 2019-08-03 | 3068460.76 | 2019-08-30 | 3293686.05
2018-09-27 | 180489 | HIG | 95563 | US 50-12.27 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-12 | 2019-06-21 | 1305309.37 | 2019-06-21 | 946721.06
2018-09-27 | 180501 | ADA | 91998 | SR 247/SR 781-17.12/02.08 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-04 | 2019-08-31 | 1400694.15 | 2019-09-08 | 1380633.95
2018-09-27 | 180506 | COL | 100607 | SR 518-0.00/4.80 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-04 | 2019-10-15 | 923404.6 | 2019-10-15 | 902955.89
2018-09-27 | 180508 | LOR | 98394 | SR 18-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-04 | 2019-07-31 | 3367452.56 | 2019-07-31 | 3206557.27
2018-09-27 | 180509 | MRG | 91458 | SR 60-09.36 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-10-12 | 2019-10-31 | 2880444.2 | 2019-11-10 | 2821336.16
2018-09-27 | 180510 | PIC | 105552 | US 22/SR 104-14.32/15.35 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-04 | 2019-09-30 | 2579088.06 | 2019-09-30 | 2459578.21
2018-09-27 | 180511 | VIN | 93774 | US 50-04.91 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-04 | 2019-07-15 | 1339452.2 | 2019-07-15 | 1355445.67
2018-10-11 | 180520 | FAI | 93037 | SR 188-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-18 | 2019-08-15 | 3796406.39 | 2020-02-24 | 3692770.42
2018-10-11 | 180521 | HOL | 105193 | SR 93-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-18 | 2019-10-15 | 2826693.05 | 2019-10-15 | 2659918.73
2018-10-11 | 180522 | LIC | 95465 | /FRA-SR 161/SR 37-00.00/12.22 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-10-18 | 2019-10-15 | 7244172.45 | 2019-10-15 | 7056213.39
2018-10-11 | 180525 | MAR | 105532 | SR 4-13.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-18 | 2019-09-30 | 2044154.12 | 2020-05-15 | 1994580.36
2018-10-11 | 180530 | WOO | 102824 | SR 281-15.09 resurface | TWO LANE RESURFACING | 2018-10-18 | 2019-06-30 | 767850.95 | 2019-08-12 | 707036.45
2018-10-25 | 180533 | ADA | 96328 | SR 136-00.00 & BRO-US 52-21.05 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-07-31 | 873162.11 | 2019-07-31 | 945752.12
2018-10-25 | 180535 | COL | 102486 | US 30-17.80 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-10-31 | 294848.15 | 2020-07-02 | 299606.03
2018-10-25 | 180536 | COS | 101608 | SR 541/SR 206-08.73/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-10-15 | 3669066.86 | 2019-10-15 | 3948965.04
2018-10-25 | 180542 | HOL | 105190 | US 62-09.88 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-10-15 | 1439995.18 | 2020-06-03 | 1454357.09
2018-10-25 | 180547 | PUT | 98467 | US 224/SR 114-00.00/02.86 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-07-31 | 2199475.75 | 2019-08-31 | 2192432.18
2018-10-25 | 180548 | TRU | 100959 | IR 80-04.71 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 1522248.08 | 2019-07-01 | 1403632.87
2018-10-25 | 180549 | TUS | 100567 | IR 77-12.39 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-10-31 | 3461110.22 | 2019-10-31 | 3584064.38
2018-10-25 | 180551 | WAY | 101400 | SR 83-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-01 | 2019-09-30 | 3551696.85 | 2019-11-20 | 3558099.95
2018-11-08 | 180555 | ALL | 94206 | IR 75-09.85 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-10-01 | 5688484.21 | 2019-10-01 | 5733198.42
2018-11-08 | 180556 | ATB | 100815 | US 20/SR 84-06.35/14.23 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-08-15 | 1857300 | 2019-08-26 | 1875059.96
2018-11-08 | 180557 | BEL | 105179 | SR 149-00.28 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-09-30 | 505025.65 | 2019-09-30 | 507779.59
2018-11-08 | 180560 | HIG | 84634 | SR 41-01.13 & SR 124-17.82 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-07-31 | 1544665.3 | 2019-07-31 | 1612268.2
2018-11-08 | 180568 | WIL | 105474 | SR 107-00.00 Resurfacing (PART 1 AND PART 2) | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-09-30 | 1331714.07 | 2019-10-02 | 1356365.98
2018-11-08 | 180570 | PER | 105130 | SR 204-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-11-15 | 2019-10-15 | 2346074.65 | 2019-10-15 | 2334455.9
2018-11-29 | 180574 | ASD | 96318 | /MED-SR 58/SR 301-00.61/08.61 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-09-28 | 4919991.15 | 2019-10-24 | 5204658.59
2018-11-29 | 180576 | COL | 96786 | SR 46-01.37 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-09-30 | 1039617.75 | 2019-09-30 | 1004296.41
2018-11-29 | 180577 | DEL | 105543 | SR 257/SR 605-08.37/00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-08-31 | 2264992.15 | 2019-08-31 | 2153754.56
2018-11-29 | 180583 | HOL | 102405 | SR 520-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-09-30 | 932853.04 | 2019-09-30 | 959501.04
2018-11-29 | 180584 | LAW | 92012 | US 52, SR 7, & SR 527 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-08-31 | 4529950.22 | 2019-09-28 | 4378958.26
2018-11-29 | 180585 | MED | 91092 | IR 76-00.73 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-10-18 | 3569993.2 | 2020-07-24 | 3377398.93
2018-11-29 | 180586 | MOT | 102980 | IR 75-16.35 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-08-15 | 1398392.6 | 2019-08-15 | 1362090.89
2018-11-29 | 180592 | TRU | 100817 | MCRO FY2019(B) | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-06 | 2019-06-30 | 430621.85 | 2019-06-30 | 437302.2
2018-12-13 | 180578 | FRA | 93136 | US 33-09.33 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-09-30 | 899663.1 | 2019-09-30 | 848595.92
2018-12-13 | 180589 | PIK | 88969 | SR 104, PIK- SR 335, & SCI-SR 335 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-08-30 | 2275396.68 | 2019-08-30 | 2158215.67
2018-12-13 | 180598 | ATB | 94077 | US 20-25.92 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-09-30 | 884555 | 2019-09-30 | 771574.45
2018-12-13 | 180600 | ATH | 84549 | SR 56-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-07-30 | 2295899 | 2020-06-12 | 2205372.3
2018-12-13 | 180601 | BUT | 105133 | SR 129-15.89 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-10-01 | 5888749.77 | 2019-10-01 | 6114392.66
2018-12-13 | 180607 | GUE | 93022 | IR 77-00.00 | FOUR LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-10-15 | 3042424.93 | 2019-10-15 | 3068736.03
2018-12-13 | 180609 | HAS | 91844 | US 250-22.03 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-09-30 | 2284000 | 2020-06-30 | 2212446.58
2018-12-13 | 180610 | HIG | 84622 | SR 138-16.30 & SR 753-08.04 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-07-31 | 1494436.47 | 2019-07-31 | 1658764.87
2018-12-13 | 180611 | MAD | 105547 | US 42-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-09-30 | 3611668.44 | 2019-09-30 | 3535001.3
2018-12-13 | 180621 | CLI | 87300 | US 68/Var-00.00/07.09 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2020-07-31 | 5441519.53 | 2020-08-07 | 5331565.99
2018-12-13 | 180622 | BEL | 91962 | SR 800-00.00 | TWO LANE RESURFACING | 2018-12-20 | 2019-11-30 | 5165815.05 | 2020-06-30 | 5117316.5